**План**

**роботи філологічного факультету по виконанню показників для підтвердження статусу національного Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського на 2020-2021н.р.**

1. Проведення самоаналізу виконання факультетом критеріїв підтвердження статусу на постійній основі з формуванням анотованого звіту (двічі на рік: січень 2021р. та червень 2021р.):
	1. Проведення оцінки виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30.05.2015 р.

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О., проф. Майстренко М.І., проф. Мироненко Т.П., проф. Коч Н.В., проф. Рускуліс Л.В.

* 1. Проведення оцінки системи внутрішнього забезпечення якості освіти та обґрунтування якісних показників освітнього процесу за спеціальностями філологічного факультету

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О., проф. Майстренко М.І., проф. Мироненко Т.П., проф. Коч Н.В., проф. Рускуліс Л.В.

* 1. Формування переліку передбаченої законодавством інформації, яка є необхідною для розміщення на офіційному сайті факультету та моніторинг повноти її відображення

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О., проф. Майстренко М.І., проф. Мироненко Т.П., проф. Коч Н.В., проф. Рускуліс Л.В.

* 1. Проведення моніторингу кількості іноземних громадян та громадян країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, які здобувають вищу освіту за спеціальностями факультету за кошти фізичних та юридичних осіб

Відповідальні: проф. Заскалєта С.Г.

* 1. Проведення моніторингу наявності та реалізації програм міжнародного стажування та отримання освіти в іноземних закладах вищої освіти студентами Університету

Відповідальні: доц. Добровольська Л.С.

* 1. Проведення моніторингу кількості науково-педагогічних працівників факультету, які проходили стажування або проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти в термін не менше трьох місяців

Відповідальні: доц. Добровольська Л.С.

* 1. Проведення моніторингу кількості здобувачів вищої освіти, які здобули призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських проєктах.

Відповідальні: Айзікова Л.В.

* 1. Проведення моніторингу показників індексів Гірше та кількості публікацій науково-педагогічних працівників факультету у наукометричних базах Scopus, Web of Science (пріоритетна), а також інших наукометричних базах, визнаних МОН

Відповідальні: доц. Чернега С.М.

* 1. Проведення моніторингу кількості об’єктів права інтелектуальної власності зареєстрованих науково-педагогічними працівниками факультету

Відповідальні: доц. Чернега С.М.

1. Складання зведеної таблиці за результатами моніторингу основних показників для підтвердження статусу національного

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: ст. викл. Баркарь У.Я.

1. Складання плану проходження стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками факультету в іноземних закладах вищої освіти з метою врахування в роботі та реалізації (з врахуванням наявних угод про співпрацю Університету з іноземними закладами вищої освіти)

Термін: 10.09.2020 р.

Відповідальні: доц. Добровольська Л.С.

1. Здійснити моніторинг включення науково-педагогічними працівниками факультету до індивідуальних планів на 2020-2021 н.р. в розділ «Наукова робота» видів роботи, які передбачені критеріями надання та підтвердження статусу національного Університетом (відповідно до постанови КМУ № 912 від 22.11.2017 р.)

Термін: 12.08.2020 р.

Відповідальні: : декан факультету доц. Мороз Т.О., проф. Майстренко М.І., проф. Мироненко Т.П., проф. Коч Н.В., проф. Рускуліс Л.В.

1. Розробка стратегічного плану розвитку факультету, кафедр факультету на період 2021-2026 рр.

Термін: 15.10.2020 р.

Відповідальні: : декан факультету доц. Мороз Т.О., проф. Майстренко М.І., проф. Мироненко Т.П., проф. Коч Н.В., проф. Рускуліс Л.В.

1. Продовження співпраці з міжнародними освітніми установами та агенціями згідно з укладеними угодами в рамках проектів Erasmus+:

- Міжнародний проект Еразмус+ 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» /DocHub/ (Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training and Academic Writing Instructionin Ukraine’s Region);

* Міжнародний проект Erasmus + Programme Inter – institutional agreement 01/06/2016-30/09/2017 (2018) MNU Erasmus Code -933514712 /Мобільність для викладачів та студентів;
* Міжнародний проєкт Еразмус + «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» (MultiEd)

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: координатор проєкту проф. Мироненко Т.П.

1. Здійснення міжнародного моніторингу навчальних програм дисциплін для здійснення підготовки докторів філософії за результатами проєкту Еразмус+ «Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine regions» /DocHub/.

Термін: 30.11.2020 р.

Відповідальні: координатор проєкту проф. Мироненко Т.П.

1. Впровадження програми подвійних дипломів (Вища лінгвістична школа, м. Ченстохов, Польща).

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О., координатор проєкту проф. Рускуліс Л.В.

1. Участь НПП факультету у міжнародній програмі «Науково-педагогічне стажування для викладачів українських ЗВО» (Вища лінгвістична школа, м. Ченстохов, Польща)

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О., координатор проєкту проф. Рускуліс Л.В.

1. Створення науково-методичної лабораторії «**Методичне забезпечення мовно-літературної освіти (ЗСО – ЗВО – ППО**» та забезпечення її мультимедійними технічними засобами й проекційною технікою.

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: проф. Рускуліс Л.В.

1. Відкриття Центру по роботі з іноземними студентами на базі факультету.

Термін: 30.06.2021 р.

Відповідальні: декан факультету доц. Мороз Т.О.